（機關/單位全銜）

○○年度原住民族土地或部落範圍土地調查及劃設工作計畫書

- 計畫緣起

「傳統領域」一詞見諸於我國法律，係於93年修正之森林法及94年公布施行之原住民族基本法，為臺灣原住民族傳統使用之領域空間。原住民族委員會自91年起進行原住民族傳統領域土地之調查工作，迄今業已初步完成調查傳統領域土地之範圍，調查之成果包含各原住民族傳統領域土地之範圍、地名故事、自然文化資源及土地歷史經驗等範疇。

在歷年調查研究的過程中，雖然調查之範圍已涵蓋原住民族舊部落及其周邊墾耕游獵之土地、政府徵收徵用做為其他機關管理之土地、原住民族使用之河川浮覆地以及原住民族傳統所屬漁場之海域及傳統地名等，然因訪談對象或與部落其他族人之認知落差，加上未能針對「原住民族傳統祭儀」、「祖靈聖地」、「部落」、「墾耕」及「獵區」等關鍵名詞清楚界定或定義，甚或有其他非屬上開土地類別但具有原住民族文化意義及傳統習慣等意涵及功能等特徵而能確定其特定範圍之土地，因此在過去歷年調查成果之呈現上，隱含著各族、各部落甚至個人（耆老）對於傳統領域土地認知之落差。

嗣原住民族基本法第21條於104年6月24日修正公布後，第4項授權中央原住民族主管機關訂定之「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」（下稱劃設辦法）業於106年2月18日原民土字第10600074622號令發布施行，據以作為執行劃設作業之原則。為落實原住民族基本法保障原住民族土地權利之精神，針對原住民族土地或部落範圍土地之範圍進行勘查及劃設作業，依據劃設辦法之規定及參酌104及105年度執行原住民族傳統領域土地範圍確認作業計畫之經驗與建議（含人力、經費及期程），考量原住民族多元文化及特殊社會結構，並尊重部落及民族之自主性及主體性，期由原住民族地區鄉（鎮、市、區）公所協助經原住民族委員會核定之部落或民族組成劃設團隊，進行劃設原住民族傳統領域土地範圍之作業。

（本項為範例，可自行增補刪減）

- 計畫依據：

依原住民族委員會○○年度施政計畫辦理。

- 計畫目標：

- 總體願景：

依據原住民族委員會「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，藉由地方機關與原住民族委員會核定之部落或民族組成劃設團隊之相互協作，並參酌原住民族委員會公開之原住民族傳統領域土地範圍調查之成果，劃設諮商取得部落同意之傳統領域土地範圍。

- 年度目標：

- 依據劃設辦法，確認或調查各部落/民族劃設之傳統領域土地範圍，並增進部落人才培育。

- 藉由部落會議確認各部落/民族傳統領域土地範圍。

- 完成部落/民族之傳統領域土地公告作業，確認原住民族基本法第21條諮商同意或參與權之行使範圍。

- _______________________（可自行增加項目）。

- 辦理單位：

- 主管機關：原住民族委員會

- 協辦機關：直轄市、(縣)市主管機關、原住民族地區鄉（鎮、市、區）公所

- 辦理劃設單位：經原住民族委員會核定之部落或民族所組成之劃設小組

伍、 實施期程：

自原住民族委員會核定日起至○○年○○月○○日止。

陸、 工作項目：

- 召開部落會議：

○○○（預計召開場次及討論事項）

- 組成劃設小組

○○○（預計組成人員及人數）

- 調查方式（若已完成調查或無需進一步補充調查本項可刪除）

○○○（簡述預定辦理時間及期程等）

- 彙整劃設資料及資訊化調查成果

○○○

      - 經費概算：(請參考補充說明事項撰寫)

- 人事費：(含工作津貼及保險費)

- 業務費：(含執行計畫工作範圍所需之交通費、餐點費、印刷費、諮詢費、會議場地費及其他必要之支出)

- 設備材料費：支用範圍限於執行計畫所需之相關設備使用費(如GPS)與材料費。

      - 經費補助及核銷方式：

- 申請單位為原住民族地區鄉（鎮、市、區）公所：依據原民會核定之補助額度，函送領據及納入預算證明報請原民會審核後撥付補助經費，並應於計畫完成期限後20日內，函送成果報告資料(含印領清冊、出勤紀錄表、工作紀錄、投保證明等)、結報表及經費支出明細表辦理經費結報作業，如有賸餘款應併同繳還。

- 申請單位為人民團體：

  - 本會核定之補助額度為新臺幣30萬元以下者，檢附領據送本會審核後撥付補助經費；核定之補助額度逾新臺幣30萬元者，檢附領據送本會先行撥款50%，於前開經費支應達80%後，再檢附領據、經費支出明細表及原始憑證送本會辦理剩餘50%經費撥款。

  - 本計畫應於完成期限後20日內，函送成果報告資料(含印領清冊、出勤紀錄表、工作紀錄、投保證明等)、支出憑證黏存單(簿)(如附表一)、費用結報明細表(如附表二)、原始憑證及各機關單位經費補(捐)助分攤表(如附表三)辦理經費結報作業，如有賸餘款應併同繳還。

  - 核銷時應依原民會補捐助民間團體及私立學校經費會計作業注意事項相關規定辦理，如有隱匿不實或造假、虛報、浮報等情事，原民會將撤銷該補(捐)助案件，並收回已撥付款項，以及負相關法律責任。

      - 成果報告及經費結報作業：

- 劃設成果依據劃設辦法，經召開部落會議確認後，應將相關成果報告書送交公所協助轉送至縣(市)政府及原住民族委員會，成果報告之內容應含下列項目：

        - 成果報告書

        - 原住民族土地或部落範圍土地劃設小組名冊。

        - 部落會議紀錄(含會議紀錄、簽到簿及開會照片)。

        - 工作日誌（若無重新進行調查者免附）。

        - 耆老及專家學者之訪談紀錄或其他相關文獻書面資料（若無重新進行調查者免附）。

        - 傳統領域土地範圍GIS圖資(可交換之.kml檔格式及可整合於本會原有查詢資料之圖資)。

        - 資料光碟

- 直轄市、縣（市）主管機關應於受理提報後30日內依『原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法』（下稱劃設辦法）第7條規定辦理書面審查，如有缺漏或不盡詳實者，應請執行機關轉交劃設小組補正，未補正者得予退件；審查完竣之案件，直轄市、縣（市）主管機關應研提審查意見後提報原民會辦理。

- 相關成果經原住民族委員會並經會商公有土地管理機關討論後，將劃設成果公告之，並刊登政府公報或新聞紙，完成傳統領域土地劃設作業。

原住民族土地或部落範圍土地調查及劃設工作計畫書

補充說明事項

申請單位於撰擬工作計畫之工作項目及經費概算，請參考本說明事項辦理：

一、工作項目：

(一)召開部落或聯合部落會議：

1.主要在於確認傳統領域土地之調查成果，並將部落會議紀錄併入本案傳統領域土地調查成果報告。

2.部落會議之召開方式，請依據「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」之程序辦理。(法規連結網址：http://law.apc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000274)

3.部落得依計畫執行之實際需要，增加部落會議召開之次數。

(二)成立原住民族土地或部落範圍土地劃設小組：

1.由鄉（鎮、市、區）公所或辦理劃設單位遴選部落族人參與。

2.鄉（鎮、市、區）公所或辦理劃設單位於確定劃設小組成員後，訂定調查人員分配工作內容、計畫期程及工作進度。

(三)執行方式：

1.蒐集部落傳統領域土地資訊：

(1) 部落傳統領域土地之調查資料及圖檔，由鄉（鎮、市、區）公所至本會網頁自行下載。

(2) 鄉（鎮、市、區）公所或協辦單位得蒐集並綜整其他部落傳統領域土地調查圖資及部落地圖，並重新製作部落傳統領域土地調查範圍圖(附件一)，並規劃調查路線。

(3) 調查範圍應區分下列公有土地之類別：

A.原住民族傳統祭儀土地。

B.祖靈聖地。

C.部落或舊部落及其獵區。

D. 墾耕土地。

E. 其他依原住民族文化、傳統習慣等特徵可得確定其範圍之土地。

2.進行傳統領域土地範圍現勘：

(1) 擬訂實施傳統領域土地調查之預定地點，並於調查路線圖上標記編號。

(2) 辦理現勘作業以到達傳統領域土地調查預定地點為原則，並以GPS定位系統紀錄各重要座標點位(經緯度)。

(3) 於各調查點位所在地拍照或取得影像，並詳實記載工作紀錄(附件二)。

3.彙整調查結果：

(1) 現勘調查完畢後，依調查紀錄格式整合調查作業之各紀錄點位，並於調查成果報告內呈現。

(2) 確認調查點位之經緯度座標於Google地球定位結果是否與部落傳統領域土地範圍相符，不符者應重新調查確認。

(3) 依據調查點位之經緯度座標，轉換為Google地球可顯示之數位檔案(.kml檔)，作為本實施計畫調查成果。

4. 所轄執行機關應協助彙整劃設資料及資訊化作業。

二、經費編列原則：

(一)計畫經費：申請單位請依計畫實施內容之可行性，合理編列計畫預算，預算費用以30萬元為原則。

(二)編列原則：申請單位得視計畫需要編列人事費、業務費及材料費，其用途以本計畫所需為限，不得挪為他用。

- 人事費：

  - 工作津貼：

- 計畫執行人員：工資不得低於勞動部公告之基本工資標準，每日不得超過2,000元，每月以不超過22日為限。

- 臨時雇工：依劃設作業實際需要，得雇用臨時雇工協同執行相關工作，依據勞動部公告之基本工資標準核算臨時津貼，每小時以新臺幣133元計算，每日最高核給新臺幣1,064元。

- 部落志工人員：每人每日服務3至4小時，並酌予發給誤餐津貼每日不得超過新臺幣200元，每月最高服務10日為限，經費結報應檢附服勤工作簽到表及工作紀錄。

  - 保險費：計畫執行人員、臨時雇工及部落志工人員由執行單位投保意外險（或微型保險）；另計畫執行人員之勞保、健保、職災及退職儲金等費用，請依各項費用支費率表核算。

- 行政管理費：

  - 業務費：應以執行計畫工作範圍所需之交通費、餐點費、印刷費、諮詢費、會議場地費及其他必要之支出為限。

    - 交通費：補助出差油資，以及前往外縣市開會之差旅費。

    - 餐點費：餐費以便當為主，每人新臺幣80元為上限；茶點費每人新臺幣50元為上限。

    - 諮詢費：每人每次500元為上限（含民族代表委員），同一人以2次為限。

  - 設備材料費：支用範圍限於執行計畫所需之相關設備使用費(如GPS)與材料費。

三、成果報告及經費結報作業：

計畫執行完成後，執行單位應循程序於計畫完成期限後20日內提報成果報告書至直轄市、縣（市）主管機關，直轄市、縣（市）主管機關應於受理提報後30日內依『原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法』（下稱劃設辦法）第7條規定辦理書面審查，如有缺漏或不盡詳實者，應請執行機關轉交劃設小組補正，未補正者得予退件；審查完竣之案件，直轄市、縣（市）主管機關應研提審查意見後提報本會辦理，成果報告書之內容應含原住民族土地或部落範圍土地劃設小組名冊、部落會議會議紀錄簽到簿及開會照片、工作日誌、調查點位座標紀錄表，並依調查成果提供傳統領域土地調查GIS圖資(可交換之檔案格式及可整合於本會原有查詢資料之圖資)，以上資料均應另繳交數位檔案光碟一份。

附件一

○○○部落傳統領域土地調查路線圖(範例)

傳統領域土地範圍

備註： 1.調查類別： 2.調查預定地點： 3.調查路線： 4.調查順序：

附件二

| 調查點位座標紀錄(紀錄重要轉折點位座標即可) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 調查點位編號 | 調查類別 | 緯度(北) | 經度(東) | 備註 |
| 1 | 原住民族傳統祭典 | 24°49'45.89" | 121°33'27.36" |  |
| 2 | 祖靈聖地 | 24°47'44.35" | 121°32'28.96" |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |